## Slide 1: «О реализации проекта «Цифровая образовательная среда»

## Slide 2: не адаптация под изменения в будущем, а готовность создавать вокруг себя новую реальность
Марина Ракова
Notes: Заместитель министра просвещения. Ракова Марина Николаевна.

## Slide 3: Основание для открытия проекта:
Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 года.
Notes: Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 года.

## Slide 4: ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
Notes: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
Зубарева Наталия Николаевна

## Slide 5: Связь с государственными программами Белгородской области
Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы» (утвержденная постановлением Правительства области 30 декабря 2013 года №528-пп)
Государственная программа «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы» (утвержденная постановлением Правительства области от 2013 года № 530-пп)

## Slide 6: Ключевые мероприятия проекта
2019-2024
Внедрение модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
2019
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды

## Slide 7: Ключевые мероприятия проекта
2019-2024
Обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательными организациями
2019-2021
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – расположенных в городах, 50 Мб/c – в сельской местности и в поселках городского типа

## Slide 8: Ключевые мероприятия проекта
2024
Все работники, привлекаемые к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
2024
Создание 5 центров цифрового образования детей «IT-куб»

## Slide 9: Ключевые мероприятия проекта
2019 - 2024
2024
Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
Реализация программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

## Slide 10: Основные показатели проекта
Целевой показатель | Период, год |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Доля образовательных организаций, расположенных на территории Белгородской области обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100

## Slide 11
Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Департамент цифрового развития Белгородской области
В рамках ЕИКС необходимая инфраструктура уже существует
Notes: Департамент цифрового развития Белгородской области
Мирошников Евгений Владимирович

## Slide 12: Основные показатели проекта
Целевой показатель | Период, год |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент | 36 | 59 | 72 | 82 | 90 | 100

## Slide 13: Основные показатели проекта
Целевой показатель | Период, год |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся, процент | 8 | 10 | 18 | 31 | 56 | 90

## Slide 14: Основные показатели проекта
Целевой показатель | Период, год |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент | 8 | 10 | 18 | 31 | 56 | 90

## Slide 15: Основные показатели проекта
Целевой показатель | Период, год |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент | 4 | 13 | 19 | 45 | 70 | 95

## Slide 16
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
по программам общего образования и дополнительного образования детей | 3 | 11 | 17 | 43 | 68 | 98
по программам среднего профессионального образования | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95

## Slide 17: Основные показатели проекта
Целевой показатель | Период, год |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования , процент | 0,5 | 3,7 | 7,6 | 12 | 17,5 | 20

## Slide 18
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
по программам общего образования и дополнительного образования детей | 0,5 | 3,7 | 7,6 | 12 | 17,5 | 20
по программам среднего профессионального образования | 3,3 | 6,6 | 9,9 | 13,3 | 16,7 | 20

## Slide 19: Основные показатели проекта
Целевой показатель | Период, год |  |  |  |  | 
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») , процент | 0,4 | 0,8 | 5 | 20 | 50 | 50

## Slide 20: Спасибо за внимание!