**ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10089948**

(идентификационный номер проекта)

**«Формирование индивидуального цифрового портфолио обучающегося**

**(от уровня дошкольного образования до уровня среднего общего образования)»**

(наименование проекта)

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Координирующий орган:** Администрация Новооскольского городского округа | | | **Куратор проекта:** Евсеева Алла Александровна, первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике | | | |  |
| **Исполнитель:** Управление образования администрации Новооскольского городского округа | | | **Руководитель проекта:** Нехаев Юрий Николаевич, начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа | | | |  |
| **Председатель Градостроительно-экономического Совета:** Гриднев Андрей Николаевич, глава администрации Новооскольского городского округа | | | | | | |  |
| **Инициатор:** Аносов Константин Игоревич, директор муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения образовательного процесса» | | | | | | | |
| **СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:** | | дата начала: 25.06.2020 г. | | | дата окончания: 01.12.2021 г. | | |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**  **(тыс. руб.):** | | 0,00 | | | | | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:** | | | | | | | |
| Территория реализации проекта: Новооскольский городской округ | | | | Уровень сложности проекта: высокий | | Тип проекта: социальный | |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Новооскольского городского округа: Первое стратегическое направление: «Развитие человеческого капитала Новооскольского района» | | | | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Новооскольского городского округа: «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (% от общего количества образовательных учреждений) (83%)» | | | |
| Наименование муниципальной программы Новооскольского городского округа: муниципальная программа «Развитие образования Новооскольского района на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Новооскольский район» от 9 сентября 2014 г. № 1163 | | | | Наименование подпрограммы муниципальной программы Новооскольского городского округа: «Развитие общего образования» | | | |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | | | | | | |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более **0 тыс. руб**. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта | | | | | | |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более **10** **дней** относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | | | | | | |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта | | | | | | |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта | | | | | | |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | К декабрю 2021 года обеспечить систематизацию, хранение информации о траектории развития 100% обучающихся в 100% образовательных организаций Новооскольского городского округа и оперативную передачу данной информации с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования | | | | | |
| **Способ достижения цели:** | Формирование «цифрового портфолио» обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа в ИСОУ «Виртуальная школа» | | | | | |
| **Результат проекта:** | В ИСОУ «Виртуальная школа» сформировано «цифровое портфолио» 100% обучающихся на уровнях дошкольного и общего образования в не менее 100% образовательных организациях Новооскольского городского округа, включающее сведения о траектории развития обучающихся | **Базовое значение** | **Период, год** | | | **Вид подтверждения** |
| **2020** | **2021** | |
| 0 | 40% | | 60% | Справка |
| **Требования к результату:** | **Требования к результату** | **Базовое значение** | **Период, год** | | | **Вид подтверждения** |
| **2020** | | **2021** |
| Создана рабочая группа по разработке и внедрению «цифрового портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» из числа управления образования администрации Новооскольского городского округа, МКУ «Центр сопровождения образования» в количестве не менее 7 человек | 0 | 1 | | 1 | Приказ |
| Разработан и функционирует модуль «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» на уровне дошкольного образования, включающий сведения о траектории развития воспитанников, с общим охватом не менее 100% дошкольных образовательных организаций Новооскольского городского округа | 0 | 1 | | 1 | Скриншот |
| Обеспечена интеграция модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» на уровне дошкольного образования и на уровне общего образования, включающего сведения о траектории развития обучающегося | 0 | 0 | | 1 | Справка |
| Разработан регламент ведения модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» | 0 | 1 | | 1 | Регламент |
| Участие в проведении не менее 2 видеоконференций по вопросу внедрения «цифрового портфолио» ИСОУ «Виртуальная школа» с представителями образовательных организаций (с общим охватом не менее 21 участников) | 0 | 1 | | 2 | Явочный лист |
| В ИСОУ «Виртуальная школа» сформировано «цифровое портфолио» не менее 100% обучающихся в не менее 21 образовательных организациях Новооскольского городского округа, включающее сведения о траектории развития личности | 0 | 11 | | 22 | Справка |
| **Пользователи результатом:** | Участники образовательного процесса образовательных учреждений Новооскольского городского округа | | | | | |