ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10089948

«Формирование индивидуального цифрового портфолио обучающегося (от дошкольного           до среднего общего уровня)»

- Основные положения

| Куратор проекта: Евсеева Алла Александровна, первый заместитель главы администрации Новоосколььского городского округа по социальной политики |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Нехаев Юрий Николаевич, начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа |  |
| Председатель Градостроительно-экономического Совета: Гриднев Андрей Николаевич, глава администрации Новооскольского городского округа |  |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код |  | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка регламента ведения модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» | 44 | 25.06.2020 | 07.08.2020 | Отчет об окончании блока работ | Аносов К.И. |
| 1.1 | Р | Подготовка организационных документов для разработки регламента ведения модуля «портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» | 23 | 25.06.2020 | 17.07.2020 | Типовая форма анкеты, | Подопригора Л.А. |
| 1.2 | Р | Организация мероприятий по разработке регламента ведения модуля «портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» на уровне дошкольного образования и в образовательных организациях, включающего сведения о траектории развития обучающегося | 19 | 20.07.2020 | 07.08.2020 | Иерархическая структура модуля «Портфолио» | Подопригора Л.А. |
| 2 |  | Создание рабочей группы по разработке и внедрению информационной системы 7 человек из числа сотрудников управления образования администрации Новооскольского городского округа, МКУ «Центр сопровождения образования» | 6 | 10.08.2020 | 15.08.2020 | Отчет об окончании блока работ | Аносов К.И. |
| 2.1 | Р | Закрепление ответственных работников, координирующих деятельность образовательных организаций по работе в ИСОУ «Виртуальная школа» (не менее 32 человек) | 2 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | Утвержденный список ответственных сотрудников | Подопригора Л.А. |
| 2.2 | Р | Организация и проведение совещания с ответственными работниками, координирующими деятельность образовательных организаций по работе в ИСОУ «Виртуальная школа» (не менее 32 участников) | 4 | 12.08.2020 | 15.08.2020 | Повестка совещания, явочный лист | Подопригора Л.А. |
| 3 |  | Обеспечение интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» на уровне дошкольного образования и на уровне общего образования, включающие сведения о траектории развития обучающегося | 124 | 17.08.2020 | 18.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Аносов К.И. |
| 3.1 | Р | Подготовка организационных документов для заполнения обеспечения интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | 10 | 17.08.2020 | 26.08.2020 | Информационное письмо | Подопригора Л.А. |
| 3.2 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области | 4 | 26.08.2020 | 29.08.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Дудникова И.И. |
| 3.3 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол | 4 | 31.08.2020 | 03.09.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Горбатко Л.Н. |
| 3.4 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ № 4г. Новый Оскол» | 4 | 02.09.2020 | 05.09.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Ткаченко Н.И. |
| 3.5 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Беломестненская СОШ» | 4 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Виткова А.Н. |
| 3.6 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г. Т. Ильченко» | 4 | 09.09.2020 | 12.09.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Прядченко Л.А. |
| 3.7 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Глинновская СОШ» | 4 | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Тарасова Н.Г. |
| 3.8 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Голубинская СОШ» | 4 | 16.09.2020 | 19.09.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Кривомазова Л.Н. |
| 3.9 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Львовская СОШ» | 4 | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Сыроватская Р.Н. |
| 3.10 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Новобезгинская СОШ» | 4 | 23.09.2020 | 26.09.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Гривенная Н.А. |
| 3.11 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Старобезгинская СОШ» | 4 | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Ганагина И.Н. |
| 3.12 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Тростенецкая СОШ» | 4 | 30.09.2020 | 03.10.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Терехова Т.В. |
| 3.13 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Шараповская СОШ» | 4 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Дитяткова Ю.Н. |
| 3.14 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Ярская СОШ» | 4 | 07.10.2020 | 10.10.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Величко З.П. |
| 3.15 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Богородская ООШ» | 4 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Дробинина Л.Я. |
| 3.16 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Васильдольская ООШ» | 4 | 14.10.2020 | 17.10.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Григорьева Л.А. |
| 3.17 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Немцевская ООШ» | 4 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Немцева И.М. |
| 3.18 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Ольховатская ООШ» | 4 | 21.10.2020 | 24.10.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Ивлева Т.М. |
| 3.19 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Оскольская ООШ» | 4 | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Лысенко В.Г. |
| 3.20 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Прибрежная ООШ» | 4 | 28.10.2020 | 31.10.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Сергеева Н.Н. |
| 3.21 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» | 4 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Анисимова А.М. |
| 3.22 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с №2 «Умка» | 4 | 04.11.2020 | 07.11.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Колесникова И.В. |
| 3.23 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с №3 комбинированного вида | 4 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Левыкина О.В. |
| 3.24 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с №6 «Пчелка» | 4 | 11.11.2020 | 14.11.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Коновалова Л.Г. |
| 3.25 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 9 комбинированного вида | 4 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Попова А.И. |
| 3.26 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 10 комбинированного вида | 4 | 18.11.2020 | 21.11.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Зацаренская С.Н. |
| 3.27 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 8 комбинированного вида | 4 | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Леонтьева М.А. |
| 3.28 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» | 4 | 25.11.2020 | 28.11.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Вознюк С.А. |
| 3.29 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов» | 4 | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Горелкина Е.М. |
| 3.30 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» | 4 | 02.12.2020 | 05.12.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Голубенко И.И. |
| 3.31 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Детский сад с. Оскольское» | 4 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Шнайдер Т.И. |
| 3.32 | Р | Организация работы по обеспечению интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка» | 4 | 09.12.2020 | 12.12.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Скатова Л.С. |
| 3.33 | Р | Подготовка сводной информации о обеспечении интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» обучающихся общеобразовательных организаций | 5 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Информационная справка на основании отчета, выгруженного из ИСОУ «Виртуальная школа» | Подопригора Л.А. |
| 3.34 | Р | Подготовка сводной информации о обеспечении интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» воспитанников дошкольных образовательных организаций | 5 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Информационная справка на основании отчета, выгруженного из ИСОУ «Виртуальная школа» | Шаталова Л.В. |
| 4 |  | Участие в проведении не менее 2 видеоконференций по вопросу внедрения «цифрового портфолио» ИСОУ «Виртуальная школа» с представителями образовательных организаций (с общим охватом не менее 32 участников) | 11 | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Аносов К.И. |
| 4.1 | Р | Организация и проведение видеоконференции по вопросу внедрения «цифрового портфолио» ИСОУ «Виртуальная школа» с руководителями образовательных учреждений (с общим охватом не менее 32 участников) | 5 | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Приказ управления образования Явочный лист | Подопригора Л.А. |
| 4.2 | Р | Организация и проведение видеоконференции по вопросу внедрения «цифрового портфолио» ИСОУ «Виртуальная школа» с руководителями образовательных учреждений (с общим охватом не менее 32 участников) | 4 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | Приказ управления образования Явочный лист | Шаталова Л.В. |
| 5 |  | Заполнение модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» на уровне дошкольного образования, включающий сведения о траектории развития воспитанников, с общим охватом не менее 60% дошкольных образовательных организаций Новооскольского городского округа | 257 | 04.01.2021 | 17.09.2021 | Отчет об окончании блока работ проекта | Аносов К.И. |
| 5.1 | р | Подготовка организационных документов по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | 9 | 04.01.2021 | 12.01.2021 | информационное письмо | Подопригора Л.А. |
| 5.2 | Р | Проведение первичного мониторинга наличия модуля «Портфолио» обучающихся в образовательных учреждениях (не менее 60% наличие цифрового портфолио) | 3 | 13.01.2021 | 15.01.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Подопригора Л.А. |
| 5.3 | Р | Проведение первичного мониторинга наличия модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций (не менее 60% наличие цифрового портфолио) | 3 | 13.01.2021 | 15.01.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Шаталова Л.В. |
| 5.4 | Р | Организация и проведение рабочего совещания для руководителей образовательных организаций в виде видеоконференцсвязи по вопросу внедрения модуля «Портфолио» на уровнях дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования | 12 | 18.01.2021 | 29.01.2021 | Информационное письмо, список участников | Подопригора Л.А. |
| 5.5 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 01.02.2021 | 05.02.2020 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Дудникова И.И. |
| 5.6 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ "СОШ №3" г.Новый Оскол (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Горбатко Л.Н |
| 5.7 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ "СОШ №4 г.Новый Оскол" (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 15.02.2021 | 19.02.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Ткаченко Н.И. |
| 5.8 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Беломестненская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 22.02.2021 | 26.02.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Виткова А.Н. |
| 5.9 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г. Т. Ильченко» (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Прядченко Л.А. |
| 5.10 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Глинновская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Тарасова Н.Г. |
| 5.11 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Голубинская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Кривомазова Л.Н. |
| 5.12 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Львовская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 22.03.2021 | 26.03.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Сыроватская Р.Н. |
| 5.13 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Новобезгинская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 29.03.2020 | 02.04.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Гривенная Н.А. |
| 5.14 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Старобезгинская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 05.04.2021 | 09.04.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Ганагина И.Н. |
| 5.15 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Тростенецкая СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Терехова Т.В. |
| 5.16 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Шараповская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Дитяткова Ю.Н. |
| 5.17 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Ярская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 26.04.2021 | 30.04.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Величко З.П. |
| 5.18 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Богородская ООШ» (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Дробинина Л.Я. |
| 5.19 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Васильдольская ООШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Григорьева Л.А. |
| 5.20 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Киселевская ООШ» (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Пряслова Г.И. |
| 5.21 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Немцевская ООШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Немцева И.М. |
| 5.22 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Ольховатская ООШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 60%) | 5 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Ивлева Т.М. |
| 5.23 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Оскольская ООШ» (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Лысенко В.Г. |
| 5.24 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Прибрежная ООШ» (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 14.06.2021 | 18.06.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Сергеева Н.Н. |
| 5.25 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 21.06.2021 | 25.06.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Анисимова А.М. |
| 5.26 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 2 " Умка" (заполнение воспитателями не менее 60%) | 5 | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Колесникова И.В. |
| 5.27 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 05.07.2021 | 09.07.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Левыкина О.В. |
| 5.28 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 6 "Пчёлка" (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Коновалова Л.Г. |
| 5.29 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 9 комбинированного вида (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Попова А.И. |
| 5.30 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 8 комбинированного вида (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 26.07.2021 | 30.07.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Леонтьева М.А. |
| 5.31 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 10 комбинированного вида (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Зацаренская С.Н. |
| 5.32 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад с. Великомихайловка" (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Вознюк С.А. |
| 5.33 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад х. Мосьпанов" (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Горелкина Е.М. |
| 5.34 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад с. Ниновка" (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 23.08.2021 | 27.08.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Голубенко И.И. |
| 5.35 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад с. Оскольское" (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Шнайдер Т.И. |
| 5.36 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» модуля «Портфолио» воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад с. Яковлевка" (заполнение классными руководителями не менее 60%) | 5 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Скатова Л.С. |
| 5.37 | Р | Проведение мониторинга заполнения модуля «Портфолио» обучающихся образовательных организаций (не менее 60% наличие порфолио) | 5 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Подопригора Л.А. |
| 5.38 | Р | Проведение мониторинга заполнения цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций (не менее 60% наличие порфолио) | 5 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Шаталова Л.В. |
| 6 |  | В ИСОУ «Виртуальная школа» сформировать «цифровое портфолио» не менее 100% в не менее 32 образовательных организациях Новооскольского городского округа, включающее сведения о траектории развития личности | 73 | 20.09.2021 | 01.12.2021 | Отчет об окончании блока работ | Аносов К.И. |
| 6.1 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области (заполнение классными руководителями не менее 100% цифрового портфолио в ОО) | 5 | 20.09.2021 | 24.09.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Дудникова И.И. |
| 6.2 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ "СОШ №3" г.Новый Оскол (заполнение классными руководителями не менее 100% цифрового портфолио в ОО) | 5 | 20.09.2021 | 24.09.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Горбатко Л.Н |
| 6.3 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ "СОШ №4 г.Новый Оскол" (заполнение классными руководителями не менее 100% цифрового портфолио в ОО) | 5 | 20.09.2021 | 24.09.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Ткаченко Н.И. |
| 6.4 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Беломестненская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 20.09.2021 | 24.09.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Виткова А.Н. |
| 6.5 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко» (заполнение классными руководителями не менее 100% цифрового портфолио в ОО) | 5 | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Прядченко Л.А. |
| 6.6 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Глинновская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Тарасова Н.Г. |
| 6.7 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Голубинская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Кривомазова Л.Н. |
| 6.8 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Львовская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Сыроватская Р.Н. |
| 6.9 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Новобезгинская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Гривенная Н.А. |
| 6.10 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Старобезгинская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Ганагина И.Н. |
| 6.11 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Тростенецкая СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Терехова Т.В. |
| 6.12 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Шараповская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Дитяткова Ю.Н. |
| 6.13 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Ярская СОШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Величко З.П. |
| 6.14 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Богородская ООШ» (заполнение классными руководителями не менее 100% цифрового портфолио в ОО) | 5 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Дробинина Л.Я. |
| 6.15 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Васильдольская ООШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Григорьева Л.А. |
| 6.16 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Киселевская ООШ» (заполнение классными руководителями не менее 100% цифрового портфолио в ОО) | 5 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Пряслова Г.И. |
| 6.17 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Немцевская ООШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Немцева И.М. |
| 6.18 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций МБОУ «Ольховатская ООШ» (заполнение классными руководителями и воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ОО и ДОУ) | 5 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Ивлева Т.М. |
| 6.19 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Оскольская ООШ» (заполнение классными руководителями не менее 100% цифрового портфолио в ОО) | 5 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Лысенко В.Г. |
| 6.20 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Прибрежная ООШ» (заполнение классными руководителями не менее 100% цифрового портфолио в ОО) | 5 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Сергеева Н.Н. |
| 6.21 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» (заполнение классными руководителями не менее 100% цифрового портфолио в ОО) | 5 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Анисимова А.М. |
| 6.22 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 2 " Умка" (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Колесникова И.В. |
| 6.23 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Левыкина О.В. |
| 6.24 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 6 "Пчёлка" (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Коновалова Л.Г. |
| 6.25 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 9 комбинированного вида (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 01.11.2021 | 05.11.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Попова А.И. |
| 6.26 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 8 комбинированного вида (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 01.11.2021 | 05.11.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Леонтьева М.А. |
| 6.27 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ д/с № 10 комбинированного вида (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 01.11.2021 | 05.11.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Зацаренская С.Н. |
| 6.28 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад с. Великомихайловка" (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 01.11.2021 | 05.11.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Вознюк С.А. |
| 6.29 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад х. Мосьпанов" (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Горелкина Е.М. |
| 6.30 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад с. Ниновка" (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Голубенко И.И. |
| 6.31 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад с. Оскольское" (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Шнайдер Т.И. |
| 6.32 | Р | Организация работы по заполнению в ИСОУ «Виртуальная школа» цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций МБДОУ "Детский сад с. Яковлевка" (заполнение воспитателями не менее 100% цифрового портфолио в ДОУ) | 5 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа» | Скатова Л.С. |
| 6.33 | Р | Подготовка сводной информации о заполнении в ИСОУ «Виртуальная школа» «цифрового портфолио» на уровне дошкольного образования, включающего сведения о траектории развития обучающегося | 10 | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа». | Шаталова Л.В. |
| 2.5.34 | Р | Подготовка сводной информации о заполнении в ИСОУ «Виртуальная школа» «цифрового портфолио» на уровне образовательных организаций, включающего сведения о траектории развития обучающегося | 10 | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Отчет, выгруженный из ИСОУ «Виртуальная школа». | Подопригора Л.А. |
| И т о г о: |  |  | 523 | 25.06.2020 | 01.12.2021 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. | обл. | мест. | средства хоз. суб-та | заемные средства | Прочие |
| 1 | Разработка регламента ведения модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание рабочей группы по разработке и внедрению информационной системы 7 человек из числа сотрудников управления образования администрации Новооскольского городского округа, МКУ «Центр сопровождения образования» | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение интеграции модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» на уровне дошкольного образования и на уровне общего образования, включающие сведения о траектории развития обучающегося | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в проведении не менее 2 видеоконференций по вопросу внедрения «цифрового портфолио» ИСОУ «Виртуальная школа» с представителями образовательных организаций (с общим охватом не менее 32 участников) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заполнение модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» на уровне дошкольного образования, включающий сведения о траектории развития воспитанников, с общим охватом не менее 100% дошкольных образовательных организаций Новооскольского городского округа | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В ИСОУ «Виртуальная школа» сформировать «цифровое портфолио» не менее 100% в не менее 32 образовательных организациях Новооскольского городского округа, включающее сведения о траектории развития личности | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 0 |  |  |  |  |  |  |

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
|  | Низкий уровень заинтересованности сотрудников муниципальных органов управления образований к участию в мероприятиях проекта | Недостижение цели проекта, нарушение сроков реализации проекта | Закрепление ответственных работников, координирующих деятельность образовательных организаций по работе в ИСОУ «Виртуальная школа» (не менее 32 человек) Организация и проведение видеоконференции по вопросу внедрения «цифрового портфолио» ИСОУ «Виртуальная школа» с представителями муниципальных органов управления образованием (с общим охватом не менее 32 участников) | Аносов К.И. Аносов К.И. | Проведение дополнительных рабочих встреч |
|  | Несвоевременное заполнение модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» классными руководителями и воспитателями | Недостижение цели проекта, нарушение сроков реализации проекта | Проведение первичного мониторинга наличия цифрового портфолио обучающихся образовательных организаций (не менее 60% наличие цифрового портфолио) Проведение срезового мониторинга наличия цифрового портфолио воспитанников дошкольных образовательных организаций (не менее 60% наличие цифрового портфолио) | Подопригора Л.А. Шаталова Л.В. | Проведение дополнительных совещаний и рабочих встреч на уровне селекторных совещаний |
|  | Низкий уровень компетенций педагогов в вопросах заполнения электронной системы | Недостижение цели проекта, невыполнение требований к результату | Разработка инструкции по заполнению модуля «Портфолио» (для классных руководителей) | Подопригора Л.А. | Проведение инструктивных семинаров |
|  |  |  | Разработка инструкции по заполнению модуля «Портфолио» (для воспитателей) | Шаталова Л.В. |  |
|  | Неисполнение договорных обязательств поставщиком ус луг | Недостижение цели проекта | Подготовка и заключение контракта на разработку инфраструктуры модуля «Портфолио» в ИСОУ «Виртуальная школа» | Аносов К.И. | Заключение дополнительного соглашения |

- Команда проекта

| № | ФИО | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Евсеева Алла Александровна, первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике | Проектный специалист 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от |
| 2 | Нехаев Юрий Николаевич, начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа | Проектный менеджер 3 класса | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от |
| 3 | Лакомова Марина Борисовна, заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского городского округа | Проектный менеджер 4 класса | Оператор мониторинга | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 4 | Аносов Константин Игоревич, директор МКУ «Центр сопровождения образования» |  | Администратор проекта | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 5 | Подопригора Лилия Александровна, ведущий специалист МКУ «Центр сопровождения образования» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 6 | Кузьменко Максим Николаевич, инженер-программист МКУ «Центр сопровождения образования» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 7 | Шаталова Людмила Вячеславовна, главный специалист управления образования администрации Новооскольского городского округа |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 8 | Дудникова И.И., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 9 | Горбатко Л. Н., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 10 | Ткаченко Н. И., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Новый Оскол Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 11 | Виткова А. Н., директор МБОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 12 | Прядченко Л. А., директор МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 13 | Тарасова Н. Г., директор МБОУ «Глинновская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 14 | Кривомазова Л. Н., директор МБОУ «Голубинская средняя общеобразовательная школа» с.Голубино Новооскольского района Белгородской области |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 15 | Сыроватская Р. Н. , директор МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 16 | Гривенная Н. А. , директор МБОУ «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области« |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 17 | Ганагина И. Н., директор МБОУ «Старобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области». |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 18 | Терехова Т. В. , директор МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 19 | Дитяткова Ю. Н., директор МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 20 | Величко З. П., директор МБОУ «Ярская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 21 | Дробинина Л. Я., директор МБОУ «Богородская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 22 | Григорьева Л. А., директор МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 23 | Пряслова Г. И., директор МБОУ «Киселёвская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 24 | Немцева И. М., директор МБОУ «Немцевская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 25 | Ивлева Т. М., директор МБОУ «Ольховатская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 26. | Лысенко В. Г., директор МБОУ «Оскольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 27 | Сергеева Н. Н., директор МБОУ «Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 28 | Анисимова А. М., директор МБОУ «Солонец-Полянская основная общеобразовательная школа Новооскольского орайона Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 29 | Колесникова Ирина Валерьевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 30 | Левыкина Ольга Викторовна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 31 | Коновалова Людмила Григорьевна, заведующая МБДОУ Детский сад № 6 «Пчелка» г. Нового Оскола Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 28. | Леонтьева Марина Алексеевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области». |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 29. | Попова Александра Ивановна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 30. | Зацаринская Светлана Николаевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 31. | Вознюк Светлана Александровна, заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области». |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
| 32. | Голубенко Ирина Ивановна, заведующая МБДОУ «Детский сад с. Ниновка Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
|  | Горелкина Елена Михайловна, заведующая МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
|  | Шнайдер Татьяна Ивановна, заведующая МБДОУ «Детский сад с.Оскольское Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |
|  | Скатова Лариса Сергеевна, заведующая МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района Белгородской области» |  | Член рабочей группы | Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа №450 от 30.06.2020 |

- Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Еженедельно, каждую пятницу |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Еженедельно, каждую пятницу |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | По мере необходимости |