| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике (должность) ________________ / Богачёв В.А. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель Градостроительно-экономического Совета) Глава администрации Новооскольского района (должность) __________________ / Гриднев А.Н. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- План управления проектом

«Развитие конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно – игрового ЛЕГО - центра»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _10083869_

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Новооскольского района (должность) _______________ / Нехаев Ю.Н./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года №2008 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Новооскольском районе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя Градостроительно-экономического Совета |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| - Код работы/ процесса |  | - Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | - Дата начала | - Дата окончания (контрольная точка) | - Документ, подтверждающий выполнение | - ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - код | - тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | Подготовительный этап | 49 | 10.04.20 | 28.05.20 |  | Лакомова М.Б. |
| 1.1 | Р | Анализ условий (материально – технических, кадровых, организационно – педагогических) для внедрения ЛЕГО – конструирования и робототехники в образовательный процесс детского сада (выполнено) | 39 | 10.04.20 | 20.05.20 | Справка | Колесникова И.В. |
| 1.2 | Р | Первичное анкетирование на выявление конструктивных и исследовательских навыков у 150 дошкольников старших и подготовительных к школе групп (выполнено) | 20 | 13.04.20 | 02.05.20 | Справка | Левыкина О.В. |
| 1.3 | Р | Формирование нормативно-правовой базы муниципального учебно-игрового лего – центра (выполнено) | 22 | 27.04.20 | 20.05.20 | Справка | Лакомова М.Б. |
| 1.4 | Р | Организация и проведение консультаций и семинаров для родителей по ознакомлению с ЛЕГО - конструированием и робототехникой с целью развития конструктивной и исследовательской деятельности дошкольников (выполнено) | 39 | 10.04.20 | 20.05.20 | Справка | Попова А.И. |
| 1.5 | Р | Размещение актуальной информации о центре на сайтах образовательных организаций, управления образования (выполнено) | 26 | 03.05.20 | 28.05.20 | Скриншот | Дуюнова И.В. |
| 2 |  | Основной этап | 60 | 29.05.20 | 27.07.20 |  | Лакомова М.Б. |
| 2.1 | Р | Разработка положения о деятельности учебно-игрового ЛЕГО-центра | 21 | 29.05.20 | 20.06.20 | Положение | Шаталова Л.В. |
| 2.2 | Р | Проведение диагностики конструктивных и исследовательских способностей дошкольников (входная диагностика) | 22 | 31.05.20 | 21.06.20 | Справка | Лакомова М.Б. |
| 2.3 | Р | Повышение квалификации педагогов | 31 | 04.06.20 | 02.07.20 | Сертификаты | Титова Н.В. |
| 2.4 | Р | Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений по ЛЕГО-конструированию и робототехнике в старшей группе | 26 | 02.07.20 | 27.07.20 | Справка | Левыкина О.В. |
| 2.5 | Р | Проведение мастер-класса для родителей по использованию ЛЕГО-конструирования в детском саду | 54 | 04.06.20 | 27.07.20 | Фотоотчет | Колесникова И.В. |
| 3 |  | - Заключительный этап | 30 | 01.08.20 | 30.08. 20 |  | Лакомова М.Б. |
| 3.1 | Р | Размещение на официальном сайте управления образования информации о ходе реализации проекта | 10 | 01.08.20 | 10.08.20 | Скриншот | Лакомова М.Б. |
| 3.2 | Р | Организация и проведение муниципального информационно-методического семинара о работе центра | 24 | 01.08.20 | 24.08.20 | Программа семинара | Лакомова М.Б. |
| 3.3 | Р | Составление методических рекомендаций по работе муниципального учебно-игрового лего – центра | 24 | 01.08.20 | 24.08.20 | Методические рекомендации | Дуюнова И.В. |
| 3.4 | Р | Проведение диагностики конструктивных и исследовательских способностей дошкольников (итоговая диагностика) | 12 | 06.08.20 | 17.08.20 | Справка | Попова А.И. |
| 3.5 | Р | Размещение на официальном сайте управления образования информации о ходе реализации проекта | 11 | 20.08.20 | 01.09.20 | Копия статьи | Шаталова Л.В А. |
| И т о г о: |  |  | 141 | 10.04. 20 | 01.09. 20 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы/ процесса |  | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | Подготовительный этап | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | Основной этап | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Р | Повышение квалификации педагогов | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  | - Заключительный этап | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Формы участия области в реализации проекта

| - Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Форма участия |  | - Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |
|  |  | - Федеральный | - Областной | - Местный |
| - Прямое бюджетное финансирование | - Указать соответствующую программу | - - | - - | - 25,0 |
| - Дороги | - Указать плановую протяженность | - - | - - | - - |
| - Субсидии | - Указать соответствующую программу | - - | - - | - - |
| - ИТОГО: |  | - - | - - | - 25,0 |
| - Программы государственной поддержки |  |  |  |  |
| - Потребность |  | - Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |
| - Электроэнергия | - Указать требуемую мощность | - - | - - | - - |
| - Газоснабжение | - Указать требуемый объем | - - | - - | - - |
| - Водоснабжение | - Указать требуемый объем | - - | - - | - - |
| - Гарантии |  | - - | - - | - - |
| - Залоги |  | - - | - - | - - |
| - Прочие формы участия |  | - - | - - | - - |
| - Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |  |  |  |  |

- 4. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте | Лакомова М.Б. | Привлечение других организаций к мероприятию |
| 2 | Недостаточное финансирование | Снижение требований к результату проекта | Поиск дополнительных инвесторов | Лакомова М.Б. | Уменьшение количества учащихся и педагогов |

- 5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богачев Виктор Алексеевич Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Новооскольского района от 13 февраля 2020г № 107-р |
| 2 | Нехаев Юрий Николаевич Начальник управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Новооскольского района от 13 февраля 2020г № 107-р |
| 3 | Лакомова Марина Борисовна Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Администратор проекта, Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 29 от 11.04.2020 |
| 3 | Шаталова Людмила Вячеславовна Главный специалист управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Оператор проекта, член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 29 от 11.04.2020 |
| 4 | Титова Наталья Вячеславовна Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа бюджетного процесса управления образования администрации Новооскольского района | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 29 от 11.04.2020 |
| 5 | Колесникова Ирина Валерьевна Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 29 от 11.04.2020 |
| 6 | Левыкина Ольга Викторовна Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 29 от 11.04.2020 |
| 7 | Попова Александра Ивановна Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 29 от 11.04.2020 |
| 8 | Дуюнова Ирина Владимировна Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 29 от 11.04.2020 |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |