## Slide 1: «РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО – ИГРОВОГО ЛЕГО - ЦЕНТРА»
Управление образования администрации
муниципального района «Новооскольский район»
Начальник управления образования
администрации Новооскольского района
Нехаев Юрий Николаевич
Новый Оскол, 2020 год
Notes: Титульный слайд
<number>

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
2
Требования ФГОС ДО к созданию развивающей предметно – пространственной среды, ориентированной на овладение детьми способами усвоения знаний на основе системно – деятельностного подхода
В 3 дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского района (МДОУ Д/с №2, МДОУ Д/с №3, МБДОУ Д/с №9, МДОУ Д/с №10 имеются условия (материальные, кадровые, методические и т.д.) для создания учебно – игрового ЛЕГО - центра
Воспитанники дошкольных образовательных учреждений Новооскольского района являются активными участниками Межрайонного фестиваля технического творчества и 3D моделирования

## Slide 3: ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: | Создать к 1 сентября 2020 года условия для развития конструктивной и исследовательской деятельности в дошкольных образовательных учреждения Новооскольского района (МБДОУ Д/с «Умка», МБДОУ Д/с №3, МБДОУ Д/с №9, МБДОУ Д/с №10) с охватом не менее 150 старших дошкольников.
Способ достижения цели: | Создание муниципального учебно-игрового Лего – центра на базе 3-х дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского района (МБДОУ Д/с «Умка», МБДОУ Д/с №3, МБДОУ Д/с №10)
Результат проекта: | Организована работа муниципального учебно-игрового Лего – центра для не менее 150 воспитанников
Требования к результату: | 1. Проведено анкетирование на выявление конструктивных и исследовательских навыков у не менее 150 дошкольников 2. Курсы повышения квалификации прошли не менее 6 воспитателей. 3. Утвержден приказ по созданию муниципального учебно-игрового Лего – центра . 4. Разработка положения о деятельности муниципального учебно-игрового ЛЕГО-центра 5.Организованы и проведены не менее 10 консультаций и 5 семинаров для родителей по ознакомлению с ЛЕГО - конструированием и робототехникой в дошкольных образовательных учреждениях. 6. Проведен мастер-класс для родителей по использованию ЛЕГО-конструирования в детском саду
Пользователи результата проекта: | Воспитанники, педагоги, родители дошкольных образовательных учреждений Новооскольского района

## Slide 4: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Повышение квалификации
учителей
Муниципальный учебно-игровой
лего – центр на базе МДОУ Д/с №2,
МДОУ Д/с №3, МБДОУ Д/с №9, МДОУ Д/с №10
Оснащение предметно-пространственной среды ДОУ района
Проведение мастер-класса для родителей по использованию ЛЕГО-конструирования в детском саду

## Slide 5: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09
1 | Подготовительный этап | 60 | 10.01.20 | 28.02.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Анализ условий (материально – технических, кадровых, организационно – педагогических) для внедрения ЛЕГО – конструирования и робототехники в образовательный процесс детского сада | 29 | 10.01.20 | 20.02.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,2. | Первичное анкетирование на выявление конструктивных и исследовательских навыков у 150 дошкольников старших и подготовительных к школе групп | 41 | 13.03.20 | 22.05.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,3. | Формирование нормативно-правовой базы муниципального учебно-игрового лего – центра | 30 | 27.03.20 | 19.05.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,4. | Организация и проведение консультаций и семинаров для родителей по ознакомлению с ЛЕГО - конструированием и робототехникой с целью развития конструктивной и исследовательской деятельности дошкольников | 55 | 01.06.20 | 20.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1,5. | Размещение актуальной информации о центре на сайтах образовательных организаций, управления образования. | 30 | 03.07.20 | 11.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
2 | Основной этап | 250 | 10.02.20 | 20.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Разработка положения о деятельности учебно-игрового ЛЕГО-центра | 29 | 10.02.20 | 20.03.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2. | Проведение диагностики конструктивных и исследовательских способностей дошкольников (входная диагностика) | 41 | 13.03.20 | 22.05.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3. | Повышение квалификации педагогов | 30 | 27.03.20 | 19.05.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4. | Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений по ЛЕГО-конструированию и робототехнике в старшей группе | 55 | 01.09.20 | 31.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.5. | Проведение мастер-класса для родителей по использованию ЛЕГО-конструирования в детском саду | 30 | 03.07.20 | 11.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
3 | Заключительный этап | 260 | 10.02.20 | 20.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Размещение на официальном сайте управления образования информации о ходе реализации проекта | 29 | 10.10.20 | 20.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2. | Организация и проведение муниципального информационно-методического семинара о работе центра | 41 | 13.09.20 | 22.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3,3. | Составить методические рекомендации по работе муниципального учебно-игрового лего – центра | 30 | 27.06.20 | 19.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3,4. | Проведение диагностики конструктивных и исследовательских способностей дошкольников (итоговая диагностика) | 55 | 01.09.20 | 26.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Итого | 260 | 10.01.20 | 26.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8

## Slide 8: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 
 |  |  | федеральный | областной | местный | средства инвестора | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие
1 | Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Анализ условий (материально – технических, кадровых, организационно – педагогических) для внедрения ЛЕГО – конструирования и робототехники в образовательный процесс детского сада |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2. | Первичное анкетирование на выявление конструктивных и исследовательских навыков у 150 дошкольников старших и подготовительных к школе групп |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3. | Формирование нормативно-правовой базы муниципального учебно-игрового лего – центра |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4. | Организация и проведение консультаций и семинаров для родителей по ознакомлению с ЛЕГО - конструированием и робототехникой с целью развития конструктивной и исследовательской деятельности дошкольников |  |  |  |  |  |  |  | 
1.5. | Размещение актуальной информации о центре на сайтах образовательных организаций, управления образования. |  |  |  |  |  |  |  | 
9

## Slide 9: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 
 |  |  | федеральный | областной | местный | средства инвестора | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие
2 | Основной этап |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Разработка положения о деятельности учебно-игрового ЛЕГО-центра |  |  |  |  |  |  |  | 
2,2. | Проведение диагностики конструктивных и исследовательских способностей дошкольников (входная диагностика) |  |  |  |  |  |  |  | 
2,3. | Повышение квалификации педагогов |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 
2,4. | Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений по ЛЕГО-конструированию и робототехнике в старшей группе |  |  |  |  |  |  |  | 
2,5. | Проведение мастер-класса для родителей по использованию ЛЕГО-конструирования в детском саду |  |  |  |  |  |  |  | 
9

## Slide 10: БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 
 |  |  | федеральный | областной | местный | средства инвестора | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие
3 | Заключительный этап |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Размещение на официальном сайте управления образования информации о ходе реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  | 
3,2. | Организация и проведение муниципального информационно-методического семинара о работе центра |  |  |  |  |  |  |  | 
3,3. | Составить методические рекомендации по работе муниципального учебно-игрового лего – центра |  |  |  |  |  |  |  | 
3,4. | Проведение диагностики конструктивных и исследовательских способностей дошкольников (итоговая диагностика) |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего: |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | 
9

## Slide 11: УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ
№ | Форма участия | Размер участия бюджета , тыс. руб. |  | 
 |  | Федеральный | Областной | Местный
1 | Прямое бюджетное финансирование |  |  | 25,0
2 | Земельный участок |  |  | 
3 | Инфраструктура |  |  | 
3.1 | Дороги |  |  | 
3.2 | Электроэнергия |  |  | 
3.3 | Газоснабжение |  |  | 
3.4 | Водоснабжение |  |  | 
4 | Субсидии |  |  | 
5 | Обеспечение |  |  | 
5.1 | Гарантии |  |  | 
5.2 | Залоги |  |  | 
6 | Прочие формы участия |  |  | 
Итого: |  |  |  | 25,0
<number>

## Slide 12: ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Участие населения в реализации проекта | Тыс. чел. | 1,5
1.2 | Новые рабочие места | Ед. | 
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | 
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | 
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | 
1.6 | Иные показатели |  | 
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | 0,025
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | 
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | 
2.4 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | 
2.5 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | 
2.6 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | 
3 | Экономическая эффективность |  | 
3.1 | Годовой объем выручки * | Млн. руб. | 
3.2 | Годовой объем прибыли* | Млн. руб. | 
3.3 | Рентабельность | % | 
3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | 
3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | 
3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | 
3.7 | Иные показатели |  | 
* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

## Slide 13: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Должность | Роль в проекте
1. | Богачев Виктор Алексеевич | Заместитель главы администрации района по социальной политике | Куратор проекта
2. | Нехаев Юрий Николаевич | Начальник управления образования | Руководитель проекта
3. | Лакомова Марина Борисовна | Заместитель начальника управления образования | Администратор проекта
4. | Крылова Ирина Алексеевна | Заместитель начальника управления образования | Оператор проекта
5. | Титова Наталья Вячеславовна | Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа бюджетного процесса управления образования | Ответственный за курсы повышения квалификации воспитателей.
6. | Шаталова Людмила Вячеславовна | Главный специалист управления образования | Ответственный за проведение анкетирования на выявление конструктивных и исследовательских навыков дошкольников
7. | Колесникова Ирина Валерьевна | Заведующий МБУ ДО «Детский сад № 2 компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области» | Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Умка»
8. | Левыкина Ольга Викторовна | Заведующий МБУ ДО «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» | Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Д/с №3»
9. | Попова Александра Ивановна | Заведующий МБУ ДО «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» | Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Д/с №9»
10. | Дуюнова Ирина Владимировна | Заведующий МБУ ДО «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» | Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Д/с №10»

## Slide 14: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель проекта: Нехаев Юрий Николаевич
Электронный адрес: http://www.edunoskol.ru/,
тел. 8 (47 233) 4-50-90
Администратор проекта: Лакомова Марина Борисовна
тел. 8 (47 233) 4-51-47
13