## Slide 1: СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ПОДГОТОВКЕ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА НА БАЗЕ 4-Х ШКОЛ ГОРОДА
Управление образования администрации
муниципального района «Новооскольский район»
Заместитель начальника управления образования
Лакомова Марина Борисовна
Новый Оскол, 2020год
Notes: Титульный слайд
<number>

## Slide 2: ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: | К 1 декабря 2020 года создать условия для качественной подготовки не менее 150 учащихся общеобразовательных учреждений Новооскольского к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников.
Способ достижения цели: | Создание муниципального центра по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников в Новооскольском районе
Результат проекта: | Организована работа муниципального центра по подготовке не менее 150 учащихся общеобразовательных учреждений района к всероссийской олимпиаде школьников
Требования к результату: | 1. Организована дистанционная подготовка к олимпиадам через участие в различных предметных конкурсах и дистанционных олимпиадах 100 учащихся 2. Обеспечена консультационная поддержка не менее 150 учащихся, не менее 70 педагогов и не менее 100 родителей по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад 3. Курсы повышения квалификации прошли не менее 10 учителей 4. Составлены методические рекомендации по подготовке учащихся к всероссийской олимпиаде школьников 5. Оказана психолого-педагогическая помощь по подготовке к олимпиаде не менее 40 учащимся и не менее 10 педагогам 6. Проведен аналитический семинар по выявлению причин низких результатов олимпиад и разработке рекомендаций по их устранению для не менее 35 педагогов
Пользователи результата проекта: | Учащиеся, педагоги, родители общеобразовательных учреждений Новооскольского района
6

## Slide 3: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
3
МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»
МБОУ «СОШ № 4»
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»
муниципальный центр по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся общеобразовательных учреждений района на базе 4-х школ города

## Slide 4: КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
<number>

## Slide 5: КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
<number>

## Slide 6: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
7
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ
Дистанционная подготовка к олимпиадам через участие в различных предметных конкурсах и дистанционных олимпиадах
Повышение квалификации
учителей
Психолого-педагогическое
сопровождение
Создание банков данных

## Slide 7: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель проекта: Нехаев Юрий Николаевич
Электронный адрес: http://www.edunoskol.ru/,
тел. 8 (47 233) 4-50-90
Администратор проекта: Лакомова Марина Борисовна
тел. 8 (47 233) 4-51-47
13