| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике (должность) ________________ / Богачёв В.А. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель Градостроительно-экономического Совета) Глава администрации Новооскольского района (должность) __________________ / Гриднев А.Н. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- План управления проектом

«Создание муниципального центра по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся общеобразовательных учреждений района на базе 4-х школ города»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10081988

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Новооскольского района (должность) _______________ / Нехаев Ю.Н./ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года №2108 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Новооскольском районе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя Градостроительно-экономического Совета |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| - Код работы/ процесса |  | - Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | - Дата начала | - Дата окончания (контрольная точка) | - Документ, подтверждающий выполнение | - ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - код | - тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | Подготовительный этап | 42 | 01.03.20 | 28.04.20 |  | Лакомова М.Б. |
| 1.1 | Р | Разработка диагностического инструментария для проведения диагностики (выполнено) | 32 | 01.03.20 | 14.04.20 | Разработанная диагностика | Белова Г.А |
| 1.2 | Р | Проведение диагностики предметных предпочтений обучающихся 4-7 классов (выполнено) | 10 | 14.04.20 | 28.04.20 | Отчет по результатам диагностики | Лакомова М.Б. |
| 1.3 | Р | Проведение диагностики предметных предпочтений обучающихся 8-11 классов (выполнено) | 10 | 14.04.20 | 28.04.20 | Отчет по результатам диагностики | Лакомова М.Б. |
| 2 |  | Организационно-методический этап | 194 | 02.05.20 | 06.02.21 |  | Лакомова М.Б. |
| 2.1 | Р | Создание базы данных победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников за 2016-2020 учебный год | 22 | 02.05.20 | 31.05.20 | База данных | Светашова Г.В. |
| 2.2 | Р | Создание базы данных педагогов, подготовивших победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников за 2016-2020 учебный год | 22 | 02.05.20 | 31.05.20 | База данных | Смоленская В.Ф. |
| 2.3 | Р | Разработка Положения о муниципальном центре по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся общеобразовательных учреждений района на базе 4-х школ города | 21 | 01.06.20 | 30.06.20 | Положение | Лакомова М.Б. |
| 2.4 | Р | Подготовка приказа о работе муниципального центра по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся общеобразовательных учреждений района на базе 4-х школ города | 21 | 03.07.20 | 31.07.20 | Приказ | Лакомова М.Б. |
| 2.5 | Р | Разработка графика работы муниципального центра | 10 | 03.07.20 | 14.07.20 | График | Крылова И.А. |
| 2.6 | Р | Подбор и обучение педагогов для работы в муниципальном центре | 25 | 20.07.20 | 21.08.20 | Списки | Проценко Ж.В. |
| 2.7 | Р | Проведение родительских собраний по разъяснению работы муниципального центра | 21 | 01.09.20 | 29.09.20 | Протоколы | Лакомова М.Б. |
| 2.8 | Р | Утверждение списков учащихся 4-7 классов для занятий в муниципальном центре | 20 | 21.08.20 | 15.09.20 | Списки | Лакомова М.Б. |
| 2.9 | Р | Утверждение списков учащихся 8-11 классов для занятий в муниципальном центре | 20 | 21.08.20 | 15.09.20 | Списки | Лакомова М.Б. |
| 2.10 | Р | Разработка методических рекомендаций по работе муниципального центра по направлениям | 23 | 01.08.20 | 31.08.20 | Методические рекомендации | Белова Г.А. |
| 2.11 | Р | Организация дистанционной подготовки к олимпиадам через участие в предметных конкурсах | 44 | 02.10.20 | 04.12.20 | Копии грамот | Светашова Г.В. |
| 2.12 | Р | Организация дистанционной подготовки к олимпиадам через участие в дистанционных олимпиадах | 44 | 02.10.20 | 04.12.20 | Копии грамот | Смоленская В.Ф. |
| 2.13 | Р | Обеспечение консультационной поддержки учащихся по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад | 40 | 20.11.20 | 12.01.21 | Отчет | Лакомова М.Б. |
| 2.14 | Р | Обеспечение консультационной поддержки педагогов по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад | 40 | 20.11.20 | 12.01.21 | Отчет | Лакомова М.Б. |
| 2.15 | Р | Обеспечение консультационной поддержки родителей по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад | 40 | 20.11.20 | 12.01.21 | Отчет | Лакомова М.Б. |
| 2.16 | Р | Составление методических рекомендаций по подготовке учащихся к всероссийской олимпиаде школьников | 22 | 08.01.21 | 06.02.21 | Методические рекомендации | Белова Г.А. |
| 2.20 | Р | - Оказание психолого-педагогической помощи по подготовке к олимпиаде учащимся | 11 | 19.01.21 | 02.02.21 | Отчет | Пивнева Л.В. |
| 2.21 | Р | - Оказание психолого-педагогической помощи по подготовке к олимпиаде педагогам | 11 | 19.01.21 | 02.02.21 | Отчет | Пивнева Л.В. |
| 2.19 | Р | - Подготовка аудиторий и учебно-методического оборудования для работы муниципального центра на базе МБОУ «СОШ № 1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области | 38 | 01.11.20 | 22.12.20 | Фотоотчет | Дудникова И.И. |
| 2.20 | Р | - Подготовка аудиторий и учебно-методического оборудования для работы муниципального центра на базе МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол Белгородской области | 38 | 01.11.20 | 22.12.20 | Фотоотчет | Понедельченко О.М. |
| 2.21 | Р | - Подготовка аудиторий и учебно-методического оборудования для работы муниципального центра на базе МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области | 38 | 01.11.20 | 22.12.20 | Фотоотчет | Горбатко Л.Н. |
| 2.22 | Р | - Подготовка аудиторий и учебно-методического оборудования для работы муниципального центра на базе МБОУ «СОШ № 4» г. Новый Оскол Белгородской области | 38 | 01.11.20 | 22.12.20 | Фотоотчет | Величко Е.В. |
| 3 |  | - Завершающий этап | 42 | 07.02.21 | 01.03.2021 |  | Лакомова М.Б. |
| 3.1 | Р | - Проведение аналитического семинара по выявлению причин низких результатов олимпиад | 9 | 07.02.21 | 19.02.21 | Программа | Лакомова М.Б. |
| 3.2 | Р | - Разработка рекомендаций по устранению причин низких результатов олимпиад для педагогов | 7 | 20.02.21 | 01.03.21 | Рекомендации | Белова Г.А. |
| 3.3 | Р | - Размещение информации об итогах работы муниципального центра на официальном сайте управления образования и сайтах общеобразовательных учреждений | 7 | 20.02.21 | 01.03.21 | Скриншот | Крылова И.А. |
| 3.4 | Р | - Освещение в СМИ работы муниципального центра | 7 | 20.02.21 | 01.03.21 | Копия статьи | Крылова И.А. |
| И т о г о: |  |  | 252 | 01.03.2020 | 01.03.2021 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы/ процесса |  | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Р | Подготовительный этап | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Р | Разработка диагностического инструментария для проведения диагностики (выполнено) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Р | Проведение диагностики предметных предпочтений обучающихся 4-7 классов (выполнено) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Р | Проведение диагностики предметных предпочтений обучающихся 8-11 классов (выполнено) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Р | Организационно-методический этап | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Р | Создание базы данных победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников за 2016-2020 учебный год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Р | Создание базы данных педагогов, подготовивших победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников за 2016-2020 учебный год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Р | Разработка Положения о муниципальном центре по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся общеобразовательных учреждений района на базе 4-х школ города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Р | Подготовка приказа о работе муниципального центра по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся общеобразовательных учреждений района на базе 4-х школ города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Р | Разработка графика работы муниципального центра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Р | Подбор и обучение педагогов для работы в муниципальном центре | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Р | Проведение родительских собраний по разъяснению работы муниципального центра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Р | Утверждение списков учащихся 4-7 классов для занятий в муниципальном центре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Р | Утверждение списков учащихся 8-11 классов для занятий в муниципальном центре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Р | Разработка методических рекомендация по работе муниципального центра по направлениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Р | Организация дистанционной подготовки к олимпиадам через участие в предметных конкурсах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Р | Организация дистанционной подготовки к олимпиадам через участие в дистанционных олимпиадах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Р | Обеспечение консультационной поддержки учащихся по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | Р | Обеспечение консультационной поддержки педагогов по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Р | Обеспечение консультационной поддержки родителей по вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16 | Р | Составление методических рекомендаций по подготовке учащихся к всероссийской олимпиаде школьников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | Р | - Оказание психолого-педагогической помощи по подготовке к олимпиаде учащимся | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | Р | - Оказание психолого-педагогической помощи по подготовке к олимпиаде педагогам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | Р | - Подготовка аудиторий и учебно-методического оборудования для работы муниципального центра на базе МБОУ «СОШ № 1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | Р | - Подготовка аудиторий и учебно-методического оборудования для работы муниципального центра на базе МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол Белгородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | Р | - Подготовка аудиторий и учебно-методического оборудования для работы муниципального центра на базе МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | Р | - Подготовка аудиторий и учебно-методического оборудования для работы муниципального центра на базе МБОУ «СОШ № 4» г. Новый Оскол Белгородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Р | - Завершающий этап | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Р | - Проведение аналитического семинара по выявлению причин низких результатов олимпиад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Р | - Разработка рекомендаций по устранению причин низких результатов олимпиад для педагогов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Р | - Размещение информации об итогах работы муниципального центра на официальном сайте управления образования и сайтах общеобразовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Р | - Освещение в СМИ работы муниципального центра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Формы участия области в реализации проекта

| - Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Форма участия |  | - Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |
|  |  | - Федеральный | - Областной | - Местный |
| - Прямое бюджетное финансирование | - Указать соответствующую программу | - - | - - | - 25,0 |
| - Дороги | - Указать плановую протяженность | - - | - - | - - |
| - Субсидии | - Указать соответствующую программу | - - | - - | - - |
| - ИТОГО: |  | - - | - - | - 25,0 |
| - Программы государственной поддержки |  |  |  |  |
| - Потребность |  | - Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |
| - Электроэнергия | - Указать требуемую мощность | - - | - - | - - |
| - Газоснабжение | - Указать требуемый объем | - - | - - | - - |
| - Водоснабжение | - Указать требуемый объем | - - | - - | - - |
| - Гарантии |  | - - | - - | - - |
| - Залоги |  | - - | - - | - - |
| - Прочие формы участия |  | - - | - - | - - |
| - Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |  |  |  |  |

- 4. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте | Лакомова М.Б. | Привлечение других организаций к мероприятию |
| 2 | Недостаточное финансирование | Снижение требований к результату проекта | Поиск дополнительных инвесторов | Лакомова М.Б. | Уменьшение количества учащихся и педагогов |

- 5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богачев Виктор Алексеевич Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Новооскольского района от 13 февраля 2020г № 107-р |
| 2 | Нехаев Юрий Николаевич Начальник управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Новооскольского района от 13 февраля 2020г № 107-р |
| 3 | Лакомова Марина Борисовна Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Администратор проекта, Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |
| 3 | Крылова Ирина Алексеевна Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района | Проектный менеджер 4 класса | Оператор мониторинга проекта, Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |
| 4 | Белова Галина Анатольевна Заведующая районным методическим кабинетом управления образования администрации Новооскольского района |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |
| 5 | Проценко Жанна Владимировна Методист районного методического кабинета управления образования администрации Новооскольского района |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |
| 6 | Пивнева Любовь Викторовна Методист районного методического кабинета управления образования администрации Новооскольского района |  | Член рабочей группы (Р | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |
| 7 | Светашова Галина Васильевна Методист районного методического кабинета управления образования администрации Новооскольского района |  | Член рабочей группы (Р | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |
| 8 | Смоленская Вера Федоровна Методист районного методического кабинета управления образования администрации Новооскольского района |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |
| 9 | Дудникова Ирина Ивановна Директор МБОУ «СОШ № 1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |
| 10 | Понедельченко Ольга Михайловна Директор МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |
| 11 | Горбатко Лидия Николаевна Директор МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |
| 12 | Величко Елена Валериевна Директор МБОУ «СОШ № 4» г. Новый Оскол Белгородской области |  | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления образования № 32 от 19.04.2020 |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |